## Sheet1
序号 | 关注点 | 检查项 | 级别 | 规范细则 | 输出内容
1 | 服务端 | 操作系统 | 高 | 操作系统使用什么版本（举例为Centos 7.4，Ubuntu 14.04，window sevrer 2012等） | 1.使用什么版本
2.使用的华为云服务是否支持对应的SDK及插件
3.私有镜像是否为华为云官网ISO集成
2 |  | 端口 | 高 | 游戏进程要求规避使用1024及以下端口,常用端口(80/3306等)除外.尽可能避免端口暴露 | 1.客户安全组对外暴露哪些端口
2.是否需要使用1024以下端口（22/80/443/3306等端口除外）
3.客户是否对外暴露非必须的业务端口
4.客户是否暴露不安全组件的默认端口（如activemq的6161等端口）
5.秘钥登录的是否需要增加密码验证功能以增强系统安全性
3 |  | 网络 | 高 | 业务对于网络性能、专线对接是否有特殊要求 | 1、当前主机带宽多少
2、单台游戏服务器承载多少人，每个玩家需要多少带宽
3、当前服务器PPS是多少，是否满足业务要求
4.玩家主要分布在什么地区，业务对于网络延时有什么要求
1.专线带宽规划是否合理
2.是否有备用线路
3.对专线的SLA是否明确
4 |  | 磁盘 | 高 | 保证磁盘性能满足业务需求 | 1、当前磁盘的IOPS是多少，是否满足业务需要
5 |  | 用户 | 高 | 程序不绑定用户，Linux支持使用非root用户运行 | 1.客户进程是否使用root权限（尽可能避免使用）
2.系统登录是否启用非ROOT用户
6 |  | windows服务 | 高 | Windows进程必须以Service方式启停 | 1.客户进程建议以Service方式启停
2.VM重启后服务是否自启
7 |  | 配置相关 | 高 | 服务器端禁止出现777权限的文件或文件夹 | 1.账户对应的文件访问权限是否合规
8 |  | 域名 | 高 | 要求对外服务使用域名，且域名已备案 | 1.建议客户对外使用域名方式提供服务，避免以IP形式提供服务
2.客户使用的域名是否已做过备案
3.客户需及时在华为云做接入备案（未及时接入的服务经理做记录并通报到备案部门）
4.检查域名解析是否正常；
9 |  | 数据库等基本要求 | 高 | Mysql相关 | 1.数据库版本检查（建议使用5.7版本，调整buffer-pool不需要重启）
2.修改慢日志默认设置（10S修改为1或0.5）
3.建议修改字符集为utf8mb4（支持emjo）
4.确认关键库表是否有建立索引（常用sql的while条件上要有索引）
5.建议每张表添加主键
6.自建库是否存在非innodb表，是否为单表单文件
7.数据库服务器是否设置合理的安全组（避免直接公网访问，建议修改默认访问端口）
8.应用是否具备重连机制，数据要有失败重写机制；
9.当前wait_timeout,interactive_timeout参数值为什么 ，建议根据实际业务需求适当增大超时时间（可调整到10小时）；
10.应用层连接是长连接还是短连接，是否有探活机制；
11.是否有自动备份策略
12.lower_case_table_names当前值是什么，是否需要修改
13.sync_binlog、innodb_flush_logs_at_trx_commit当前值是什么，建议修改为双1（如需追求性能，可将其调整为0/2，但安全性会损失）
14.当前主备同步方式是什么（建议采用半同步方式）
15.数据库主机磁盘IO是否满足数据库要求
16.数据库主机磁盘空间是否满足业务增长
17.建议客户根据业务情况做压力测试
18.数据库主机是否开了多队列
19.mysql主备服务器是否符合反亲和
|  |  | 高 | redis相关 | 1.询问客户并发数及IO吞吐量，确认是否满足需求
2.确认是否需要做数据持久化（如不需要，联系研发关闭AOF）
3.确认是否设置返回超时时间
4.确认是否使用数据锁
|  |  | 高 | MongoDB相关 | 1.使用规格/类型（主备存在倒换时IP变化，集群需主要刷新路由）
2.建议修改慢日志配置
3.集群版建议客户使用多mongos连接及做好分片
4.集群版如需清档，需清档后联系SRE刷新路由
5.备份策略是否满足客户要求
6、Mongodb集群版本服务器是否符合反亲和
|  |  | 高 | 中间件相关 | 1.是否需要分布式数据库
2.是否使用消息队列
3.是否包周期购买
4.是否存在第三方软件
10 |  | 提高性能 | 中 | 不使用存储过程/作业/事件调度器,建议在程序逻辑中处理 | 是否有内容所述行为
|  |  | 中 | 存储层访问必须支持故障或者超时后的重连机制 | 1.是否具有重连机制；
2.是否具有熔断机制；
3.内存落盘规则
|  |  | 中 | 提供Cache定时回写；防止程序长时间运行时崩溃，玩家数据大量丢失
11 |  | 数据备份 | 中 | 对重要节点和业务数据做相关备份 | 1.重要节点做好配置文件备份。
2.针对单点部署的服务器是否需要备份数据
3.重要数据是否有做备份数据验证
4.对不能跨AZ部署的业务是否有远程备份策略
12 |  | 软件版本 | 中 | 提供对软件版本信息，确保提供的线上软件无已知重大安全漏洞 | 1.客户需要使用的软件版本，评估云服务是否匹配
2.如自建环境需直接对外提供服务，评估软件是否存在一直安全漏洞
13 |  | 扩展能力 | 中 | 逻辑层要求支持线上动态扩容能力，并且要求对用户无影响 | 1.客户是否规划动态扩展，如何实现，是否使用AS服务
2.各模块单点故障是否存在连带影响，影响结果如何
|  |  | 中 | 存储层服务需要支持动态扩容/降配； | 1.使用服务是否可以支持动态扩容/降配
|  |  | 高 | 公共模块不允许有单点 | 1.公共模块是否启用高可用，是否设置NTP
2.公共模块是否做过性能压测
3.公共模块是否预留充足资源
14 |  | 监控报警 | 高 | 服务器端程序提供进程健康状态监控接口，即对应的监控接口。可检测游戏逻辑正常，未假死。要求为HTTP协议. | 1.客户是否使用ELB
2.客户是否需要启动健康检查
3.如需健康检查，确认是否有添加消息通知
|  |  | 高 | 添加相关服务监控参数，实现资源告警 | 1.云服务是否有添加监控告警（CPU,磁盘，内存，网络）
2.是否有修改消息通知接收人（财务，续费，站内通知等）
3.是否使用CES，告警规则是否满足业务需求
15 |  | 切换演练 | 中 | 上线前业务部署模块切换、压力测试 | 1.是否对重要模块进行切换测试
2.是否模拟故障快速恢复业务
3.是否对游戏做压力测试
16 | 客户端 | 资源加载方式 | 中 | 提供HTTP/HTTPS资源下载方式。客户端并发加载资源时必须支持CDN模式 | 1.正常情况下，建议客户使用https方式
17 |  | 版本和资源更新 | 高 | 客户端自动更新包的下载源URL必须在server端可配置，并且可以随时修改生效，以达到可以随时调整下载源URL的目的.
|  |  | 高 | 客户端资源下载地址必须为URL，且在服务端可配置，支持服务端修改更新策略
|  |  | 中 | 无论资源加载情况如何，必须优先加载客户公告，避免客户端异常无法通知客户
|  |  | 高 | 下载资源更新必须自动处理302跳转
18 | 华为云相关 | flavor选择合理性 | 中 | 各组件使用的 flavor是否合理 | 1.VM是否有使用共享型的flavor（S系列ESC数据传输量大会影响性能触发系统告警）
2.是否使用内网经典型ELB（大并发对性能影响较大。
19 |  | 反亲和性 | 高 | 客户资源是否存在亲和性问题 | 1.客户资源是否存在亲和性问题；
2.如无法/有效避免亲和性问题，是否有做周知
20 |  | 源IP穿透 | 高 | 客户是否对源IP透穿存在需求 | 1.ELB模块透穿
2.Ddos高防透穿